## PLAN A 19-12-2018 (2) (hidden)
[8 empty] | MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | [21 empty] | CÓDIGO: U-FT-14.001.001
[8 empty] | FORMATO: PLAN DE ACTIVIDADES | [21 empty] | VERSIÓN: 2.0
Página 1 de 2
SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno. 2. Auditorias de Evaluación Independiente
[27 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Proceso
| PLAN NACIONAL DE ACTIVIDADES - AÑO 2019 | EQUIPO 2017 (Por competencias) | EQUIPO ONCI | ENLACE | EQUIPO | PROPOSITO DE LA AUDITORIA | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Equipo sugerido | Puntaje
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN Y ENLACE
1 | Análisis, revisión y trámite de informes.(De auditoria y otros informes) |  |  | Profesor Angel Munera | TODOS | [6 empty] | X | [14 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | Respuesta a solicitudes y Derechos de Petición |  |  | Profesor Angel Munera | TODOS | [6 empty] | X | [14 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | AD Informe de Gestión Vigencia 2018. |  |  | Profesor Angel Munera | MARIO-JAIME | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | *
4 | Asesoria y Acompañamiento Institucional. (Comites: SIGA, Conciliación, Contable). |  |  | Profesor Angel Munera | NUBIA-HEBERT | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | Secretaría Técnica Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Informe trimestral de gestión |  |  | Profesor Angel Munera | SUGEY | [6 empty] | X |  |  | X | [11 empty] | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
6 | Secretaría Técnica de Subcomités de Control Interno de Sedes. Informe semestral de gestión |  |  | Profesor Angel Munera | HEBERT, EMILSE , JOSE DAIRO, LUIS FDO Y JAVIER | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  | X | X | X | X |  |  | * | [5 empty] | *
7 | Enlace Archivo General de la Nación |  |  | JULIAN | JULIAN
8 | Enlace Secretaría Transparencia |  |  | Luisa Fernanda Ríos | JULIAN | [10 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
9 | AD Enlace proceso auditor CGR a la vigencia 2018. |  |  | Profesor Angel Munera | NUBIA, JOSE DAIRO, EMILSE Y JAVIER. | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
10 | Hoja de ruta - Riesgos Institucionales. |  |  | Sugey Caicedo | Sugey Caicedo | [9 empty] | X | [10 empty] | X | [10 empty] | *
11 | Formulación Plan de Mejoramiento con la CGR |  |  | Profesor Angel Munera | JAIME, SUGEY, JOSE DAIRO, EMILSE Y JAVIER. | [6 empty] | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | X |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE CALIDAD (OPERATIVOS OFICINA)
1 | Capacitaciones al equipo ONCI |  |  | Profesor Angel Munera | [22 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | SC Gestión documental y archivo |  |  | Gloria Rodriguez | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | FI Videoconferencias mensuales de la ONCI |  |  | Profesor Angel Munera | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | Administración y seguimiento del dotProject y Softexpert |  |  | Profesor Angel Munera | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [8 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | SC Gestión de calidad |  |  | Equipo | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | FI Enfoque de prevención (autocontrol). |  |  | Profesor Angel Munera | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
PLAN NACIONAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019
| NIVEL NACIONAL | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN TUMACO | [37 empty] | MARIO ROBAYO HIGUERA - EMILSE QUIÑONEZ-JOSE DAIRO ALVAREZ - LUISA FERNANDA RIOS - NUBIA MARTINEZ | 39
2 | ORINOQUIA (CONTRATO DE OBRA Y HECHOS CUMPLIDOS | [37 empty] | EDUARDO PAEZ- HEBERTH FULA NUBIA MARTINEZ - JAIME OSPINA - LUISA FERNANDA RIOS | 38
3 | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FRA Y ADTIVA |  |  | HEBERT | HEBERT, EDUARDO | [30 empty] | * | * |  | EDUARDO, HEBERTH FULA | 38
4 | EVALUACIÓN PROYECTO CAMBIO DE VERSIÓN UNIVERSITAS INTERNACIONAL (FASE II DEL PROYECTO) | [37 empty] | MARIO ROBAYO - LUISA FERNANDA RIOS- JULIAN ARANZANZU | 37
5 | EVALUACIÓN LA PAZ | [37 empty] | LUISA FERNANDA RIOS GIRALDO - NUBIA MARTINEZ RIPPE - HEBERT FULA - SUGEY CAICEDO | 37
6 | PROYECTO ONDAS (AMAZONIA) | [37 empty] | EMILSE QUIÑONEZ - NUBIA MARTINEZ - LUISA FERNANDA RIOS - SUGEY LUZ CAICEDO - EDUARDO PAEZ | 36
7 | CARIBE (VERIFICACIÓN EFICACIA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS DE LA EVALUACIÓN DE 2016) | [37 empty] | MARIO ROBAYO HIGUERA - JULIAN DAVID ARANZAZU- SUGEY LUZ CAICEDO - NUBIA MARTINEZ - LUISA FERNANDA RIOS | 36
8 | EVALUACIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA NIVEL NACIONAL |  |  | LUISA FERNANDA | LUISA FERNANDA, JULIAN | [22 empty] | * | * | [9 empty] | LUISA FERNANDA RIOS, MARIO ROBAYO - JULIAN DAVID ARANZAZU | 35
9 | SOLCITIUD DE PLANEACIÓN DE EVALAUCIÓN A LOS 12 PROYECTOS DE LA DNTIC (REVISAR ALCANCE DE LA SOLICITUD) | [37 empty] | MARIO ROBAYO, LUISA FERNANDA RIOS, JULIAN ARANZAZU | 33
10 | EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES DE ODS SUSCRITAS CON UNISALUD (INTRAMURALES Y EXTRAMURALES) |  |  | MARIO | MARIO, EDUARDO | [22 empty] | * | * | [9 empty] | EDUARDO PAEZ Y JAIME OSPINA, NUBIA MARTINEZ | 32
11 | IMPACTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN |  |  | SUGEY | SUGEY, HEBERT | [22 empty] | * | * | [9 empty] | SUGEY CAICEDO, JAIME OSPINA | 32
12 | VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE FUNCIONES DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA | [37 empty] | NUBIA MARTINEZ-EDUARDO PAEZ | 26
13 | EVALUACIÓN A LAS ETAPAS DE PLANEACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN DELEGATARIA DEL CSU |  |  | NUBIA | NUBIA,SANTIAGO | [23 empty] | * | * | [8 empty] | NUBIA MARTINEZ-EDUARDO PAEZ | 25
14 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS | [37 empty] | MARIO ROBAYO - LUISA FERNANDA RIOS- NUBIA MARTINEZ | 19
15 | SEGUNDA FASE PROYECTOS DE INTEROPERABILIDAD | [37 empty] | LUISA FERNANDA RIOS -MARIO ROBAYO | 35
| SEDE BOGOTA | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | GESTIÓN ADMINSITRATVA Y FINANCIERA MARENGO | [37 empty] | JAIME OSPINA-EDUARDO PAEZ, MARIO ROBAYO | 40
2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | HEBERT, EDUARDO | [30 empty] | * | * |  | HEBERTH FULA-EDUARDO PAEZ, JAIME OSPINA | 37
3 | EVALUACIÓN HISTORIAS ACADÉMICAS (SOLCIITUD COMISIÓN DELEGATARIA CSU) | [37 empty] | SUGEY CAICEDO -HEBERT FULA, JAIME OSPINA | 34
4 | REVISIÓN UGIS FCE, FAC. INGENIERIA Y CIENCIAS | [37 empty] | NUBIA MARTINEZ-LUISA FERNANDA RIOS, SUGEY CAICEDO | 34
5 | EVALUACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [37 empty] | JAIME OSPINA-EDUARDO PAEZ | 31
6 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS | [37 empty] | NUBIA MARTINEZ - MARIO ROBAYO-EDUARDO PAEZ | 34
7 | EVALUACIÓN AL CENTRO DE MEDICINA DE URGENCIAS FACULTAD DE MEDICINA (CEMU) | [37 empty] | HEBERRTH FULA-JAIME OSPINA | 32
| SEDE MEDELLÍN (7) | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN PRODUCTOS ACADÉMICOS DERIVADOS DE AÑO SABATICO |  |  | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | [22 empty] | * | * | [9 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 9.5
2 | CENTROS AGROPECUARIOS COTOVÉ, PAISANDÚ |  |  | JOSE DAIRO | JOSE DAIRO | [24 empty] | * | * | [7 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 9
3 | EVALAUCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE LA FACULTAD DE MINAS |  |  | LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO | [24 empty] | * | * | [7 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 8
4 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | JOSE DAIRO | JOSE DAIRO | [30 empty] | * | * |  | JOSE DAIRO | 7.5
5 | EVALUACION SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRTOS DE MANDATO NOS 9 Y 10 Y CONTRATOS DE MANDATO CON LA SIS |  |  | LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO | [26 empty] | * | * | [5 empty] | LUIS FERNANDO | 7
6 | REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN (UGIS) |  |  | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | [28 empty] | * | * |  |  |  | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 5.5
7 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADEMICOS REMUNERADOS |  |  | JOSE DAIRO | JOSE DAIRO | [26 empty] | * | * | [5 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 5
| SEDE MANIZALES (4) | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DENUNCIADOS POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [22 empty] | * | * | [9 empty] | Javier | 5
2 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [30 empty] | * | * |  | Javier | 4
3 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [26 empty] | * | * | [5 empty] | Javier | 3
4 | REVISIÓN A LA PROVISIÓN DE CARGOS PROVISIONALES (ENCARGOS) |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [24 empty] | * | * | [7 empty] | Javier | 3
5 | EVALUACIÓN MODELO DE CONSTRUCCIÓN (ADMINISTRACIÓN DELEGADA) RESERVA POR GESTIÓN DE RECURSOS |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [33 empty] | RESERVA | 4
6 | REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN (UGIS) |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [33 empty] | Javier | 2.5
7 | EVALUACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [33 empty] | Javier | 2
| SEDE PALMIRA (5) | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN LOS CONTRATOS DE OBRA. |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [22 empty] | * | * | [9 empty] | Emilse | 5
2 | EVALUACIÓN MANEJO RECURSOS PROPIOS DE LA SEDE PALMIRA PARA FONDOS NIVEL CENTRAL Y FACULTADES |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [24 empty] | * | * | [7 empty] | Emilse | 5
3 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [30 empty] | * | * |  | Emilse | 4
4 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [26 empty] | * | * | [5 empty] | Emilse | 3.5
5 | REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN (UGIS) |  | EMILSE | EMILSE | JAVIER | [28 empty] | * | * |  |  |  | Emilse | 3
6 | EVALUACIÓN PLANES DE RENOVACIÓN Y/O ACTUALZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse | 4
7 | EVALUACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse | 2
8 | ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PROYECTOS DE INVERSIÓN (RESERVA) |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse (RESERVA) | 2
9 | EVALUACIN CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL DEL ÁREA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse | 2
| INFORMES DE LEY | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | IL Informe Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 (mapa de riesgos de corrupción) |  |  | LUISA FERNANDA | [11 empty] | X | [10 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | *
2 | IL Informe de Austeridad |  |  | JAVIER | HEBERT, EMILSE , LUIS FDO Y JAVIER | [14 empty] | X |  | X | X | X | X |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
3 | IL Informe EKOGUI |  |  | NUBIA | [12 empty] | X | [10 empty] | * |  |  |  |  | *
4 | IL Informe Comité de Conciliación |  |  | NUBIA | [12 empty] | X | [10 empty] | * |  |  |  |  | *
5 | IL Informe Ejecutivo Anual MECI |  |  | X
6 | IL Informe Pormenorizado del SCI (Ley 1474 de 2011). |  |  | MARIO | JULIAN | [12 empty] | X | X | [9 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | *
7 | IL Informe Uso legal del software(DNDA) - Derechos de autor |  |  | LUISA FERNANDA | [11 empty] | X |  | X | [10 empty] | *
8 | IL Informe Control Interno Contable CHIP |  |  | JOSE DAIRO | EDUARDO, EMILSE , JOSE DAIRO, Y JAVIER | [14 empty] | X |  |  | X | X | X |  |  | *
9 | IL Informe de Cuenta Anual CGR |  |  | NUBIA | [12 empty] | X | [11 empty] | *
10 | IL Informe Plan de Mejoramiento CGR |  |  | SUGEY | SANTIAGO, SUGEY, EMILSE, JAVIER, JOSE DAIRO | [9 empty] | X | [11 empty] | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
11 | IL Informe SIGEP |  |  | SUGEY | [10 empty] | X | [16 empty] | *
12 | IL Informe Secretaría de Transparencia |  |  | LUISA FERNANDA | JULIAN | [21 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
13 | IL Informe Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 0106 de 2015) |  |  | NUBIA | JULIAN | [21 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
14 | IL Informe Rendición de Cuentas |  |  | MARIO | EMILSE, JAVIER, LUIS FDO, MARIO
15 | IL Informe Sistema de Quejas y Reclamos |  |  | LUIS FERNANDO | HEBERT, EMILSE, LUIS FERNANDO, JAVIER | [20 empty] | X |  |  |  |  | * | [5 empty] | *
| SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Acompañamiento a Proceso de Admisiones Programas de Pregrado 2019-2 y 2020-1 |  |  | MARIO | JULIAN | [12 empty] | X | X | [10 empty] | * |  |  |  |  | *
2 | Acompañamiento a Procesos de Votación Electrónica |  |  | JEFE | MARIO | [21 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
3 | Seguimiento a los compromisos de mejoramiento ONCI |  |  | JULIAN | TODOS | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | * | [6 empty] | *
4 | Seguimiento a Implementación de NIIF |  |  | NUBIA | EMILSE-JAVIER-JOSE DAIRO-HEBERT | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | *
5 | Informe de gestión del periodo del rector |  |  | HEBERT | HEBERT | [21 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Note on G16: Ejemplo: Evidenciar el manejo de los recursos y cumplimiento de objetivos del proyecto

## AVANCE Y CUMPLIMIENTO DICIEMBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO
Plan de Actividades 2023
| AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DE 2022 | EQUIPO | % de avance | % cumplimiento
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN Y ENLACE
AD Informe de Gestión Vigencia 2022.
AD Enlace proceso auditor CGR a la vigencia 2022.
Formulación Plan de Mejoramiento con la CGR
Monitoreo Fondo Emprender 2023
TOTAL PROMEDIO ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN
PLAN NACIONAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2022
| NIVEL NACIONAL |  | % de avance | % cumplimiento
Evaluación Financiera + Duración del tiempo para el pago de proveedores internos y externos a la UNAL esto teniendo en cuenta que actualmente se están presentando demoras en pagos de los servicios prestados por los proveedores a la Editorial UNAL (EDITORIAL) + Duración en los procesos administrativos de contratación para proveedores, esto teniendo en cuenta que actualmente desde la GNFA nos informan que el tiempo promedio es de 17 días hábiles lo cual en realidad puede extenderse mucho más dificultando que se puedan iniciar procesos editoriales (EDITORIAL) + El no envió de las facturas electrónicas posterior al pago por la compra de publicaciones en los diferentes puntos de venta de la Librería UNAL (EDITORIAL) + Centro de Recursos Compartidos
Evaluación financiera UNISALUD + costos adicionales que se han generado Post-pandemia y que implican alto riesgo en el área procedimental (VGR)
Gestión del talento humano Nivel Nacional Concursos - Lineamientos, políticas - Comisión Nacional de Carrera Administrativa - Tener Presente SPN en concursos y comisiones + Gestión del comité Interno de asignación y reconocimiento de puntaje.
"Proyectos de trascendencia 2021-2022 + Avance de las acciones y programas desarrollados en la Universidad en los proyectos de inversión del PGD 2022-2024 + SPN
Seguimiento a la puesta en marcha de la Política de Equidad de Género y las normas de Prevención, Detección y Atención de Violencia Basadas en Género
Evaluaciones a las Sedes de Presencia Nacional + Tumaco
Evaluación proceso de contratación de las negociaciones globales de cafetería, aseo y vigilancia;
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIA NIVEL NACIONAL |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SEDE BOGOTA |  | % de avance | % cumplimiento
Evaluación Financiera + Implementación del Centro de Recursos compartidos en la Sede Bogotá (VRG) + Seguimiento del funcionamiento de la puesta en marcha del Centro de Servicios Compartidos de Tesorería (FC. Económicas)
Gestión del talento humano – Sede Bogotá Concursos - Lineamientos, políticas - Comisión Nacional de Carrera Administrativa - Tener Presente SPN en concursos y comisiones + Gestión del comité Interno de asignación y reconocimiento de puntaje.
Proyectos de trascendencia 2021-2022 + Avance de las acciones y programas desarrollados en la Universidad en los proyectos de inversión del PGD 2022-2024.
Evaluar el proceso de Gestión de la Extensión de la Facultad de CE
Asignación de presupuesto a la División de Bibliotecas + Infraestructura física - División de Bibliotecas
Contratos de obra - Hallazgo 8 informe de auditoría CGR “Valor de las obras de los contratos ODO 1, 3 y 5 de 2021” (Sede Bogotá, Nivel Central). + Gestión al mantenimiento de la infraestructura Física de la Sede Bogotá-Caso específico Auditorio León de Greiff
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIA BOGOTA |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SEDE MEDELLÍN |  | % de avance | % cumplimiento
Evaluación Financiera
Gestión del talento humano Sede Medellín Concursos - Lineamientos, políticas - Comisión Nacional de Carrera Administrativa - Tener Presente SPN en concursos y comisiones + Gestión del comité Interno de asignación y reconocimiento de puntaje.
"Proyectos de trascendencia 2021-2022 + Avance de las acciones y programas desarrollados en la Universidad en los proyectos de inversión del PGD 2022-2024.
Verificación de los resultados de la evaluación docente (por parte de los estudiantes) y seguimiento a los planes de mejora.
Evaluación PTA vs Docentes Ocasionales
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIA MEDELLÍN |  | #DIV/0! | #DIV/0!
SEDE MANIZALES
Evaluación Financiera + Revisión de procesos en la Central de Pagos
Proyecto Programa de Transformación de la organización. CODIGO 522. Acciones de Sede: Fortalecimiento de la actividad estadística y fortalecimiento del relacionamiento organizacional.
Gestión del talento humano Sede Manizales Concursos - Lineamientos, políticas - Comisión Nacional de Carrera Administrativa - Tener Presente SPN en concursos y comisiones + Gestión del comité Interno de asignación y reconocimiento de puntaje.
Revisión de la implementación del Acuerdo 316 de 2019, con respecto a la disponibilidad de la gestión administrativa de la DNED en cuanto a la conformación de planta de cada sección y la interoperabilidad en las diferentes sedes.
Verificación de los resultados de la evaluación docente (por parte de los estudiantes) y seguimiento a los planes de mejora.
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIA MANIZALES |  | #DIV/0! | #DIV/0!
SEDE PALMIRA
Evaluación Financiera
Gestión del talento humano Sede Palmira Concursos - Lineamientos, políticas - Comisión Nacional de Carrera Administrativa - + Gestión del comité Interno de asignación y reconocimiento de puntaje + problemas con personal que han tenido accidentes en su jornada laboral, quienes manifiestan que desde salud ocupacional no les dan acompañamiento (Ciencias Agro.) + Falta de Acompañamiento de la Of de Personal de la Sede
dificultades sobre el soporte institucional, sucedidos por los cambios en la estructura y funciones en la Oficina Nacional de Estrategia Digital
"Proyectos de trascendencia 2021-2022 + Avance de las acciones y programas desarrollados en la Universidad en los proyectos de inversión del PGD 2022-2024.
Dilataciones en las fechas de entrega de algunas obras de infraestructura y reparaciones locativas en espacios administrativos y académicos + deficiencia en la función de mantenimiento, pues la atención a jardines, podas de árboles, aires acondicionados + Revisar los controles establecidos para la planeación, ejecución, seguimiento y liquidación de las obras físicas de la Sede Palmira. + ODO 1 EMPRESA 5061 Contratación de reparaciones locativas para establos bovinos de la Granja Mario González Aranda "(…) Estas obras tiene un gran retraso, la Universidad ha cumplido con los pagos pactados". + ODO 6 Empresa 5012 Contratación de reparaciones locativas civiles para el establo de porcinos de la granja Mario González Aranda. "(…) Estas obras tiene un gran retraso, la Universidad ha cumplido con los pagos pactados". + Gestión de las Obras civiles en Palmira (Supervisión y liquidación obras ejecutadas desde la DODF) Sede Palmira
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIA PALMIRA |  | #DIV/0! | #DIV/0!
SEDE DE LA PAZ
Extensión
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIA DE LA PAZ |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL PROMEDIO AUDITORIAS |  | #REF! | #REF!
| INFORMES DE LEY |  | % de avance | % cumplimiento
1 | IL Informe Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 (mapa de riesgos de corrupción)
Seguimiento PAAC. Corte al 31 de diciembre de 2022
Seguimiento PAAC. Corte al 30 de abril de 2023
Seguimiento PAAC. Corte al 31 de agosto de 2023
2 | IL Informe de Austeridad
Trimestre octubre - diciembre 2022
Trimestre enero - marzo 2023
Trimestre abril - junio 2023
Trimestre julio - septiembre 2023
3 | IL Informe EKOGUI
Seguimiento 2022 - II
Seguimiento 2023 - I
4 | IL Informe Comité de Conciliación
Seguimiento 2022 - II
Seguimiento 2023 - I
5 | IL Encuesta de Evaluación Independiente MECI - Encuesta FURAG Vigencia 2023
6 | IL Informe Evaluación Independiente Estado del SCI
Informe Semestre julio - dic 2022
Informe Semestre enero - junio de 2023
7 | IL Informe Uso legal del software (DNDA) - Derechos de autor
8 | IL Informe Control Interno Contable CHIP Vigencia 2022
9 | IL Informe Plan de Mejoramiento CGR
Informe corte a diciembre de 2022
Informe corte a marzo de 2023
Informe corte a junio de 2023
Informe corte a septiembre de 2023
10 | IL Informe SIGEP 2022
11 | IL Informe Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 0106 de 2015)
Informe primer trimestre 2023
Informe segundo trimestre 2023
Informe segundo semestre 2023
12 | IL Informe Rendición de Cuentas 2022
13 | IL Informe Sistema de Quejas y Reclamos
Informe corte a marzo de 2023
Informe corte a septiembre de 2023
| TOTAL PROMEDIO INFORMES DE LEY |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS |  | % de avance | % cumplimiento
Acompañamiento a Proceso de Admisiones Programas de Pregrado
Proceso 2023 - II
Proceso 2024 - I
Acompañamiento a Procesos de Votación de la UN
Seguimiento a los compromisos de mejoramiento ONCI
Informe 1 al 31 de diciembre de 2022
Informe 2 al 30 de junio de 2023
Seguimiento Permanente y Remoto
Vistas CGR - 2023
Aplicativos ONCI
Seguimiento a Recomendaciones FURAG
Recomendaciones 2021
Recomendaciones 2022
| TOTAL PROMEDIO SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CASOS ADICIONALES |  | % de avance | % cumplimiento
|  | Equipo ONCI |  |  | 100 | 2021
| TOTAL PROMEDIO CASOS ADICIONALES |  | 0% | 0% | 100 | 2022
| TOTAL PROMEDIO OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | 2022
[5 empty] | 100 | 2022
[5 empty] | 100 | 2022
AÑO | ACCIONES PREVENTIVAS ONCI |  | % de avance | % cumplimiento | 100 | 2022
2021 | AP 2022-01 Evaluación proyectos de inversión BPUN 365 y 541 Sede Palmira. | Mario - Santiago |  |  | 100 | 2022
2021 |  |  |  |  | 700 | 10000%
| TOTAL PROMEDIO ACCIONES PREVENTIAS ONCI |  | 0% | 0%
|  | RESUMEN PLAN DE ACTIVIDADES | AVANCE | CUMPLIMIENTO
|  | PROMEDIO ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN | 0% | 0%
|  | PROMEDIO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | #REF! | #REF!
|  | PROMEDIO OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL PROMEDIO PLAN DE ACTIVIDADES | #REF! | #REF!
|  | Media al 30 de diciembre de 2022 | 100% | 100%
|  | ACCIONES PREVENTIVAS ONCI | 0% | 0%