## Worksheet
P | SPA | PR | A | D | % Real | TO | Categoría | Identificador | Título | Planificado |  |  |  | Realizado |  |  |  | Administrador del plan de acción |  |  |  | Grupo responsable del plan de acción | Atributos de la planificación
[10 empty] | Inicio | Fin | Duración | ¿Cuánto? | Inicio | Fin | Duración | ¿Cuánto? | Matrícula | Descripción de la actividad | Área | Función |  | ¿El plan fue eficaz? | Código Área | Ente Externo | Vigencia de la Evaluacion | Evidencias de Eficacia del Plan | Proposito del plan | Descripción del Hallazgo | Fuente del Plan de Mejora | Sistema de Gestión | Sede | Código Sede Ext | Nombre Área
Atrasado | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001510 | Prueba28enero | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 22 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  | Si | N-ONCI | Departamento Nacional de Planeación | 2022 | aaa |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Único | U | N.Oficina Nacional de Control Interno
Atrasado | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001511 | Prueba 31 enero | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONCI | Archivo General de la Nación | 2022 |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Control Interno
Atrasado | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001513 | Prueba 7 febrero | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONCI | Archivo General de la Nación | 2022 |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Control Interno
Atrasado | Planificación |  |  |  |  | Workflow | PMA | 20180692 | HALLAZGO 2: TRD (5) | 2022-09-16 | [7 empty] | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Publicar las Tablas de Retención Documental aprobadas en la página de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Planificación |  |  |  |  | Workflow | PMA | 20180694 | HALLAZGO 8: HOJA DE CONTROL (ACCIÓN 4.1) | 2022-09-26 | [7 empty] | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Implementar el formato de hoja de control en las series críticas. | Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión. Presuntamente se incumple lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, toda vez que, en la visita de inspección, se evidenció falta de foliación de expedientes, falta de implementación de hoja de control, falta de procedimiento para préstamo de documentos, falta de ordenación, falta de implementación de formato FUID como indica la norma, falta de descripción de las unidades documentales. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 99,00 | Workflow | PMA | PMA-10 | Organización de Historias Laborales | 2019-03-11 | 2022-01-13 | 744 |  | 2019-03-11 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  |  | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Mejorar la organización de las historias laborales. | No se realiza la implementación de las hojas de control, presuntamente se incumple con lo estipulado en la circular externa 04 de 2003 y el acuerdo 002 de 2014. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional |  | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 62,96 | Workflow | PMA | PMA-11 | Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2019-07-17 | 2022-01-13 | 652 |  | 2019-07-17 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | Presuntamente se incumple con lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley 594 de 200, el Acuerdo No. 049 de 2000, el Acuerdo No. 050 de 2000 y el Acuerdo No. 006 de 2014. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 45,39 | Workflow | PMA | PMA-2 | Tablas de retención documental | 2019-02-18 | 2022-01-13 | 759 |  | 2019-02-18 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Convalidar las Tablas de Retención Documental de la Universidad Nacional de Colombia ante el Archivo General de la Nación y realizar la inscripción en el Registro Único de Series | No se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 79,51 | Workflow | PMA | PMA-4 | Inventarios Documentales - FUID | 2019-02-18 | 2021-12-31 | 750 |  | 2019-02-18 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Implementar el formato único de inventarios documentales en todos los archivos de gestión | No se cuenta con inventarios documentales en la totalidad de los archivos de gestión, no se evidenció procedimiento establecido para la entrega de inventarios documentales una vez son retirados o trasladados a otros cargos, los funcionarios, se evidencia un formato de paz y salvo en el cual no se involucra la dependencia de archivo. En consecuencia, se esta incumpliendo presuntamente con lo reglamentado en el Artículo 26 de la Ley 594 de 2000, artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 038 de 2000 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMA-6 | Unidad de Correspondencia | 2019-03-18 | 2021-07-30 | 620 |  | 2019-03-08 | 2021-09-06 | 652 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Parametrizar el sistema de radicación y gestión de las comunicaciones oficiales, de acuerdo a los parametros del acuerdo 060 de 2001 del AGN. | Presuntamente no se cumple con lo señalado en el Acuerdo 060 de 2001, para la administración de las comunicaciones oficiales, lo que dificulta el control sobre el oportuno trámite de las comunicaciones, las consultas, la atención oportuna a los ciudadanos y la trazabilidad de los documentos producidos. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 99,00 | Workflow | PMA | PMA-7 | Conformación de los Archivos Públicos | 2019-05-06 | 2021-10-29 | 650 |  | 2019-05-06 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Convalidar las Tablas de Valoración Documental - TVD, ante el Archivo General de la Nación. | No se han remitido las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico remitido en la vigencia 2016, hasta la fecha no se ha culminado el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD ante el AGN. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 77,92 | Workflow | PMA | PMA-8 | Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión | 2019-02-14 | 2022-01-13 | 761 |  | 2019-02-14 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Mejorar el proceso de organización de archivos de acuerdo con las directrices establecidas por el Archivo General de la Nación | Presuntamente se incumple lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, toda vez que, en la visita de inspección, se evidenció falta de foliación de expedientes, falta de implementación de hoja de control, falta de procedimiento para préstamo de documentos, falta de ordenación, falta de implementación de formato FUID como indica la norma, falta de descripción de las unidades documentales. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 81,39 | Workflow | PMA | PMA-9 | Actos Administrativos | 2019-03-11 | 2022-01-13 | 744 |  | 2019-03-11 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Mejorar el proceso de organización de los actos administrativos. | Presuntamente se incumple con lo establecido en el Artículo 6 del acuerdo 060 de 2001, los Acuerdos No. 042 de 2002, Acuerdo No. 005 de 2013, Acuerdo No. 002 de 2014, dado que los actos administrativos se encuentran organizados parcialmente, se evidencian actos faltantes de acuerdo a la numeración, no se cuentan con el Formato único de Inventario Documental ¿ FUID, y no se tiene control en la numeración de actos administrativos. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 99,00 | Workflow | PMA | PMR-A-1 | La supervisión actualmente no está elaborando informes consolidados | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 59 | 1,00 | 2019-07-10 |  |  | 70,00 | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | A | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Amazonia | A | Sede Amazonia
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 99,00 | Workflow | PMA | PMR-A-2 | Salas TIC sin Funcionar | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 66 | 28,00 | 2019-07-01 |  |  | 295,00 | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | A | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Amazonia | A | Sede Amazonia
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 99,00 | Workflow | PMA | PMR-A-3 | Docentes y Directivos no tienen claridad sobre sus funciones | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 43 |  | 2019-08-01 |  |  | 0,00 | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | A | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Amazonia | A | Sede Amazonia
Atrasado | Ejecución |  |  |  | 99,00 | Workflow | PMA | PMR-A-4 | No existe trazabilidad y soportes sobre la utilización de los recursos entregados a los docentes líderes de los grupos de investigación | 2019-07-15 | 2019-08-30 | 35 |  | 2019-07-15 |  |  | 260,00 | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | A | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Amazonia | A | Sede Amazonia
Atrasado | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMR-P-1 | La programación del proyecto no es consistente y no permite medir el desempeño del proyecto | 2019-07-08 | 2019-09-27 | 60 | 3,00 | 2019-07-29 | 2019-10-02 | 48 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | P | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Palmira | P | Sede Palmira
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | 001758 | HALLAZGO 2: TRD (1) | 2019-10-01 | 2022-08-31 | 762 |  | 2019-10-01 | 2022-08-31 | 762 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Presentar las propuestas de actualización al Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | 001760 | HALLAZGO 2: TRD (2) | 2019-10-01 | 2022-08-31 | 762 |  | 2019-10-01 | 2022-08-31 | 762 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Aprobar la actualización de las Tablas de Retención Documental. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | 001762 | HALLAZGO 2: TRD (3) | 2019-11-05 | 2022-08-31 | 737 |  | 2019-11-05 | 2022-08-31 | 737 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Expedir el acto administrativo de aprobación de las Tablas de Retención Documental. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | 001764 | HALLAZGO 2: TRD (4) | 2020-02-04 | 2022-08-31 | 672 |  | 2020-02-04 | 2022-08-31 | 672 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Presentar las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001766 | HALLAZGO 2: TRD (5) | 2020-02-04 | 2025-08-29 | 1454 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Publicar las Tablas de Retención Documental aprobadas en la página de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001768 | HALLAZGO 2: TRD (6) | 2019-02-18 | 2025-08-29 | 1705 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Solicitar la Inscripción en el Registro Único de Series Documental del Archivo General de la Nación. | Tablas de retención documental: no se han presentado las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico de la vigencia del 2016; no se ha realizado la presentación de todas las actualizaciones realizadas a las TRD ante el AGN para el proceso de evaluación y convalidación y no se ha realizado la inscripción en el \"Registro Único de Series\". Por lo tanto, presuntamente se incumple lo establecido en los Artículos 12, 14 y 20 de Acuerdo 004 de 2013. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Ejecución |  |  |  | 25,30 | Workflow | PMA | 001770 | HALLAZGO 4: INVENTARIOS (ACCIÓN 2) | 2019-03-11 | 2025-08-29 | 1690 |  | 2022-06-15 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Realizar seguimiento a la implementación de la directriz técnica | Inventarios Documentales – FUID: no se cuenta con inventarios documentales en la totalidad de los archivos de gestión, no se evidenció procedimiento establecido para la entrega de inventarios documentales una vez son retirados o trasladados a otros cargos, los funcionarios, se evidencia un formato de paz y salvo en el cual no se involucra la dependencia de archivo. En consecuencia, se esta incumpliendo presuntamente con lo reglamentado en el Artículo 26 de la Ley 594 de 2000, artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 038 de 2000 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001772 | HALLAZGO 7: TVD (ACCION 3.1) | 2019-08-05 | 2025-08-29 | 1585 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Publicar las TVD convalidadas por el AGN, en la página de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. | Conformación de los Archivos Públicos: no se han remitido las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico remitido en la vigencia 2016, hasta la fecha no se ha culminado el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD ante el AGN. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Iniciar |  |  |  | 0,00 | Workflow | PMA | 001774 | HALLAZGO 7: TVD (ACCIÓN 3.2) | 2021-10-29 | 2025-08-29 | 1001 | [5 empty] | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Solicitar la Inscripción en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación. | Conformación de los Archivos Públicos: no se han remitido las modificaciones solicitadas por el AGN en el concepto técnico remitido en la vigencia 2016, hasta la fecha no se ha culminado el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD ante el AGN. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Ejecución |  |  |  | 20,30 | Workflow | PMA | 001776 | HALLAZGO 8: HOJA DE CONTROL (ACCIÓN 4.1) | 2019-04-12 | 2025-08-29 | 1666 |  | 2022-06-15 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Implementar el formato de hoja de control en las series críticas. | Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión. Presuntamente se incumple lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, toda vez que, en la visita de inspección, se evidenció falta de foliación de expedientes, falta de implementación de hoja de control, falta de procedimiento para préstamo de documentos, falta de ordenación, falta de implementación de formato FUID como indica la norma, falta de descripción de las unidades documentales. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Ejecución |  |  |  | 28,00 | Workflow | PMA | 001778 | HALLAZGO 8: HOJA DE CONTROL (ACCIÓN 4.2) | 2019-03-11 | 2025-08-29 | 1690 |  | 2022-06-15 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Realizar seguimiento al proceso de organización de archivos. | Procesos de Organización Documental en los Archivos de Gestión. Presuntamente se incumple lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, toda vez que, en la visita de inspección, se evidenció falta de foliación de expedientes, falta de implementación de hoja de control, falta de procedimiento para préstamo de documentos, falta de ordenación, falta de implementación de formato FUID como indica la norma, falta de descripción de las unidades documentales. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | 001780 | HALLAZGO 11: SIC (ACCIÓN 5.1) | 2021-11-01 | 2025-08-29 | 1000 |  | 2021-11-01 | 2022-11-15 | 272 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Expedir el acto administrativo de creación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. | Sistema Integrado de Conservación - SIC. Presuntamente se incumple con lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley 594 de 200, el Acuerdo No. 049 de 2000, el Acuerdo No. 050 de 2000 y el Acuerdo No. 006 de 2014. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Ejecución |  |  |  | 13,92 | Workflow | PMA | 001782 | HALLAZGO 11: SIC (ACCIÓN 5.2) | 2021-12-01 | 2025-08-29 | 978 |  | 2022-06-15 |  |  |  | audit12onci_nal | Auditor 12 De La Oficina Nacional De Control Interno | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | CON - Consultor |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2022 |  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | Sistema Integrado de Conservación - SIC. Presuntamente se incumple con lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley 594 de 200, el Acuerdo No. 049 de 2000, el Acuerdo No. 050 de 2000 y el Acuerdo No. 006 de 2014. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMA-1 | Instancia Asesora | 2019-02-11 | 2019-05-16 | 69 |  | 2019-02-11 | 2019-05-13 | 66 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Modificar la conformación y funciones del Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental para ajustarla a la normatividad nacional vigente (Decreto 1080 de 2015 y Decreto 1499 de 2017) | Presuntamente no se esta dando cumplimiento a los Artículos 2.8.2.1.15 y 2.8.2.1.16 del Decreto 1080 de 2015 ni al Decreto 1499 de 2017. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMA-3 | Programa de Gestión Documental | 2019-03-11 | 2019-05-02 | 39 |  | 2019-03-11 | 2019-05-02 | 39 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Formular, aprobar y publicar el Programa de Gestión Documental de la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 | Presuntamente se incumple lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y en los Artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11 y 2.8.2.5.12 del Decreto No. 1080 de 2015. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMA-5 | Capacitación Personal de Archivo | 2019-02-11 | 2020-01-15 | 243 |  | 2019-02-11 | 2020-01-15 | 243 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | N-ONGPD | Archivo General de la Nación | 2018 |  | Estructurar y poner en funcionamiento un Plan de Capacitaciones al personal administrativo y docente en gestión documental siguiendo el principio de planeación. | Presuntamente se está incumpliendo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000 y en el artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, debido a que no evidencia en el plan anual de capacitaciones temáticas de archivo y falta de capacitaciones a nivel nacional. | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Nivel Nacional | N | N.Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMR-A-5 | Se evidenció que la interventoria no ha suministrado informes con los contenidos y la periodicidad necesarios | 2019-07-01 | 2019-08-16 | 35 | 3,00 | 2019-07-08 | 2019-08-16 | 30 | 100,00 | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | A | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Amazonia | A | Sede Amazonia
Al día | Finalizado |  |  |  | 100,00 | Workflow | PMA | PMR-P-2 | No se tiene definida la entidad que se encargará de la operación y mantenimiento de los productos que se derivan de la ejecución del proyecto. | 2019-07-08 | 2019-09-30 | 61 | 2,00 | 2019-07-29 | 2019-09-03 | 27 |  | administrador_CI | Control Interno Administrador SE | N-ONCI - N.Oficina Nacional de Control Interno | Responsable Registro de Información - Responsable Registro de Información |  |  | P | Departamento Nacional de Planeación |  |  |  |  | Evaluación Independientes de Entes Externos | Control Interno | Sede Palmira | P | Sede Palmira