## PLAN A 19-12-2018 (2) (hidden)
[8 empty] | MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | [21 empty] | CÓDIGO: U-FT-14.001.001
[8 empty] | FORMATO: PLAN DE ACTIVIDADES | [21 empty] | VERSIÓN: 2.0
Página 1 de 2
SUBPROCESOS: 1. Evaluación al Sistema de Control Interno. 2. Auditorias de Evaluación Independiente
[27 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Proceso
| PLAN NACIONAL DE ACTIVIDADES - AÑO 2019 | EQUIPO 2017 (Por competencias) | EQUIPO ONCI | ENLACE | EQUIPO | PROPOSITO DE LA AUDITORIA | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Equipo sugerido | Puntaje
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN Y ENLACE
1 | Análisis, revisión y trámite de informes.(De auditoria y otros informes) |  |  | Profesor Angel Munera | TODOS | [6 empty] | X | [14 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | Respuesta a solicitudes y Derechos de Petición |  |  | Profesor Angel Munera | TODOS | [6 empty] | X | [14 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | AD Informe de Gestión Vigencia 2018. |  |  | Profesor Angel Munera | MARIO-JAIME | [6 empty] | X |  | X |  |  |  | X | [8 empty] | *
4 | Asesoria y Acompañamiento Institucional. (Comites: SIGA, Conciliación, Contable). |  |  | Profesor Angel Munera | NUBIA-HEBERT | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | Secretaría Técnica Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Informe trimestral de gestión |  |  | Profesor Angel Munera | SUGEY | [6 empty] | X |  |  | X | [11 empty] | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
6 | Secretaría Técnica de Subcomités de Control Interno de Sedes. Informe semestral de gestión |  |  | Profesor Angel Munera | HEBERT, EMILSE , JOSE DAIRO, LUIS FDO Y JAVIER | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  | X | X | X | X |  |  | * | [5 empty] | *
7 | Enlace Archivo General de la Nación |  |  | JULIAN | JULIAN
8 | Enlace Secretaría Transparencia |  |  | Luisa Fernanda Ríos | JULIAN | [10 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
9 | AD Enlace proceso auditor CGR a la vigencia 2018. |  |  | Profesor Angel Munera | NUBIA, JOSE DAIRO, EMILSE Y JAVIER. | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
10 | Hoja de ruta - Riesgos Institucionales. |  |  | Sugey Caicedo | Sugey Caicedo | [9 empty] | X | [10 empty] | X | [10 empty] | *
11 | Formulación Plan de Mejoramiento con la CGR |  |  | Profesor Angel Munera | JAIME, SUGEY, JOSE DAIRO, EMILSE Y JAVIER. | [6 empty] | X |  | X | X | [7 empty] | X | X | X |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SISTEMA DE CALIDAD (OPERATIVOS OFICINA)
1 | Capacitaciones al equipo ONCI |  |  | Profesor Angel Munera | [22 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | SC Gestión documental y archivo |  |  | Gloria Rodriguez | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | FI Videoconferencias mensuales de la ONCI |  |  | Profesor Angel Munera | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | Administración y seguimiento del dotProject y Softexpert |  |  | Profesor Angel Munera | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [8 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | SC Gestión de calidad |  |  | Equipo | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | FI Enfoque de prevención (autocontrol). |  |  | Profesor Angel Munera | [7 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
PLAN NACIONAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2019
| NIVEL NACIONAL | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN TUMACO | [37 empty] | MARIO ROBAYO HIGUERA - EMILSE QUIÑONEZ-JOSE DAIRO ALVAREZ - LUISA FERNANDA RIOS - NUBIA MARTINEZ | 39
2 | ORINOQUIA (CONTRATO DE OBRA Y HECHOS CUMPLIDOS | [37 empty] | EDUARDO PAEZ- HEBERTH FULA NUBIA MARTINEZ - JAIME OSPINA - LUISA FERNANDA RIOS | 38
3 | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN FRA Y ADTIVA |  |  | HEBERT | HEBERT, EDUARDO | [30 empty] | * | * |  | EDUARDO, HEBERTH FULA | 38
4 | EVALUACIÓN PROYECTO CAMBIO DE VERSIÓN UNIVERSITAS INTERNACIONAL (FASE II DEL PROYECTO) | [37 empty] | MARIO ROBAYO - LUISA FERNANDA RIOS- JULIAN ARANZANZU | 37
5 | EVALUACIÓN LA PAZ | [37 empty] | LUISA FERNANDA RIOS GIRALDO - NUBIA MARTINEZ RIPPE - HEBERT FULA - SUGEY CAICEDO | 37
6 | PROYECTO ONDAS (AMAZONIA) | [37 empty] | EMILSE QUIÑONEZ - NUBIA MARTINEZ - LUISA FERNANDA RIOS - SUGEY LUZ CAICEDO - EDUARDO PAEZ | 36
7 | CARIBE (VERIFICACIÓN EFICACIA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS DE LA EVALUACIÓN DE 2016) | [37 empty] | MARIO ROBAYO HIGUERA - JULIAN DAVID ARANZAZU- SUGEY LUZ CAICEDO - NUBIA MARTINEZ - LUISA FERNANDA RIOS | 36
8 | EVALUACIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA NIVEL NACIONAL |  |  | LUISA FERNANDA | LUISA FERNANDA, JULIAN | [22 empty] | * | * | [9 empty] | LUISA FERNANDA RIOS, MARIO ROBAYO - JULIAN DAVID ARANZAZU | 35
9 | SOLCITIUD DE PLANEACIÓN DE EVALAUCIÓN A LOS 12 PROYECTOS DE LA DNTIC (REVISAR ALCANCE DE LA SOLICITUD) | [37 empty] | MARIO ROBAYO, LUISA FERNANDA RIOS, JULIAN ARANZAZU | 33
10 | EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS CONTRACTUALES DE ODS SUSCRITAS CON UNISALUD (INTRAMURALES Y EXTRAMURALES) |  |  | MARIO | MARIO, EDUARDO | [22 empty] | * | * | [9 empty] | EDUARDO PAEZ Y JAIME OSPINA, NUBIA MARTINEZ | 32
11 | IMPACTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN |  |  | SUGEY | SUGEY, HEBERT | [22 empty] | * | * | [9 empty] | SUGEY CAICEDO, JAIME OSPINA | 32
12 | VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE FUNCIONES DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA | [37 empty] | NUBIA MARTINEZ-EDUARDO PAEZ | 26
13 | EVALUACIÓN A LAS ETAPAS DE PLANEACION, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN DELEGATARIA DEL CSU |  |  | NUBIA | NUBIA,SANTIAGO | [23 empty] | * | * | [8 empty] | NUBIA MARTINEZ-EDUARDO PAEZ | 25
14 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS | [37 empty] | MARIO ROBAYO - LUISA FERNANDA RIOS- NUBIA MARTINEZ | 19
15 | SEGUNDA FASE PROYECTOS DE INTEROPERABILIDAD | [37 empty] | LUISA FERNANDA RIOS -MARIO ROBAYO | 35
| SEDE BOGOTA | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | GESTIÓN ADMINSITRATVA Y FINANCIERA MARENGO | [37 empty] | JAIME OSPINA-EDUARDO PAEZ, MARIO ROBAYO | 40
2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | HEBERT, EDUARDO | [30 empty] | * | * |  | HEBERTH FULA-EDUARDO PAEZ, JAIME OSPINA | 37
3 | EVALUACIÓN HISTORIAS ACADÉMICAS (SOLCIITUD COMISIÓN DELEGATARIA CSU) | [37 empty] | SUGEY CAICEDO -HEBERT FULA, JAIME OSPINA | 34
4 | REVISIÓN UGIS FCE, FAC. INGENIERIA Y CIENCIAS | [37 empty] | NUBIA MARTINEZ-LUISA FERNANDA RIOS, SUGEY CAICEDO | 34
5 | EVALUACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [37 empty] | JAIME OSPINA-EDUARDO PAEZ | 31
6 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS | [37 empty] | NUBIA MARTINEZ - MARIO ROBAYO-EDUARDO PAEZ | 34
7 | EVALUACIÓN AL CENTRO DE MEDICINA DE URGENCIAS FACULTAD DE MEDICINA (CEMU) | [37 empty] | HEBERRTH FULA-JAIME OSPINA | 32
| SEDE MEDELLÍN (7) | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN PRODUCTOS ACADÉMICOS DERIVADOS DE AÑO SABATICO |  |  | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | [22 empty] | * | * | [9 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 9.5
2 | CENTROS AGROPECUARIOS COTOVÉ, PAISANDÚ |  |  | JOSE DAIRO | JOSE DAIRO | [24 empty] | * | * | [7 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 9
3 | EVALAUCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE LA FACULTAD DE MINAS |  |  | LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO | [24 empty] | * | * | [7 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 8
4 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  | JOSE DAIRO | JOSE DAIRO | [30 empty] | * | * |  | JOSE DAIRO | 7.5
5 | EVALUACION SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRTOS DE MANDATO NOS 9 Y 10 Y CONTRATOS DE MANDATO CON LA SIS |  |  | LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO | [26 empty] | * | * | [5 empty] | LUIS FERNANDO | 7
6 | REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN (UGIS) |  |  | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | [28 empty] | * | * |  |  |  | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 5.5
7 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADEMICOS REMUNERADOS |  |  | JOSE DAIRO | JOSE DAIRO | [26 empty] | * | * | [5 empty] | LUIS FERNANDO - JOSE DAIRO | 5
| SEDE MANIZALES (4) | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DENUNCIADOS POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [22 empty] | * | * | [9 empty] | Javier | 5
2 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [30 empty] | * | * |  | Javier | 4
3 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [26 empty] | * | * | [5 empty] | Javier | 3
4 | REVISIÓN A LA PROVISIÓN DE CARGOS PROVISIONALES (ENCARGOS) |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [24 empty] | * | * | [7 empty] | Javier | 3
5 | EVALUACIÓN MODELO DE CONSTRUCCIÓN (ADMINISTRACIÓN DELEGADA) RESERVA POR GESTIÓN DE RECURSOS |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [33 empty] | RESERVA | 4
6 | REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN (UGIS) |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [33 empty] | Javier | 2.5
7 | EVALUACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | JAVIER | JAVIER | JAVIER | [33 empty] | Javier | 2
| SEDE PALMIRA (5) | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN LOS CONTRATOS DE OBRA. |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [22 empty] | * | * | [9 empty] | Emilse | 5
2 | EVALUACIÓN MANEJO RECURSOS PROPIOS DE LA SEDE PALMIRA PARA FONDOS NIVEL CENTRAL Y FACULTADES |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [24 empty] | * | * | [7 empty] | Emilse | 5
3 | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [30 empty] | * | * |  | Emilse | 4
4 | EVALUACIÓN CONTROLES APLICADOS A LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [26 empty] | * | * | [5 empty] | Emilse | 3.5
5 | REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN (UGIS) |  | EMILSE | EMILSE | JAVIER | [28 empty] | * | * |  |  |  | Emilse | 3
6 | EVALUACIÓN PLANES DE RENOVACIÓN Y/O ACTUALZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse | 4
7 | EVALUACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse | 2
8 | ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PROYECTOS DE INVERSIÓN (RESERVA) |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse (RESERVA) | 2
9 | EVALUACIN CONDICIONES DE SEGURIDAD LABORAL DEL ÁREA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL. |  | EMILSE | EMILSE | EMILSE | [33 empty] | Emilse | 2
| INFORMES DE LEY | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | IL Informe Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 (mapa de riesgos de corrupción) |  |  | LUISA FERNANDA | [11 empty] | X | [10 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | *
2 | IL Informe de Austeridad |  |  | JAVIER | HEBERT, EMILSE , LUIS FDO Y JAVIER | [14 empty] | X |  | X | X | X | X |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
3 | IL Informe EKOGUI |  |  | NUBIA | [12 empty] | X | [10 empty] | * |  |  |  |  | *
4 | IL Informe Comité de Conciliación |  |  | NUBIA | [12 empty] | X | [10 empty] | * |  |  |  |  | *
5 | IL Informe Ejecutivo Anual MECI |  |  | X
6 | IL Informe Pormenorizado del SCI (Ley 1474 de 2011). |  |  | MARIO | JULIAN | [12 empty] | X | X | [9 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | *
7 | IL Informe Uso legal del software(DNDA) - Derechos de autor |  |  | LUISA FERNANDA | [11 empty] | X |  | X | [10 empty] | *
8 | IL Informe Control Interno Contable CHIP |  |  | JOSE DAIRO | EDUARDO, EMILSE , JOSE DAIRO, Y JAVIER | [14 empty] | X |  |  | X | X | X |  |  | *
9 | IL Informe de Cuenta Anual CGR |  |  | NUBIA | [12 empty] | X | [11 empty] | *
10 | IL Informe Plan de Mejoramiento CGR |  |  | SUGEY | SANTIAGO, SUGEY, EMILSE, JAVIER, JOSE DAIRO | [9 empty] | X | [11 empty] | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
11 | IL Informe SIGEP |  |  | SUGEY | [10 empty] | X | [16 empty] | *
12 | IL Informe Secretaría de Transparencia |  |  | LUISA FERNANDA | JULIAN | [21 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
13 | IL Informe Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 0106 de 2015) |  |  | NUBIA | JULIAN | [21 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
14 | IL Informe Rendición de Cuentas |  |  | MARIO | EMILSE, JAVIER, LUIS FDO, MARIO
15 | IL Informe Sistema de Quejas y Reclamos |  |  | LUIS FERNANDO | HEBERT, EMILSE, LUIS FERNANDO, JAVIER | [20 empty] | X |  |  |  |  | * | [5 empty] | *
| SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS | [5 empty] | Misional | Estratégicos | Apoyo | Especiales | Evaluacion | P. Angel Múnera | Gloria Rodríguez | Jaime Ospina | Sugey Caicedo | Luisa F. Rios | Nubia Martinez | Mario Robayo | Julian Aranzazu | Hebert Fula | Eduardo Paez | Luis F. Bañol | Jose D. alvarez | Javier Hincapie | Emilse Quiñones | Santiago García | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Acompañamiento a Proceso de Admisiones Programas de Pregrado 2019-2 y 2020-1 |  |  | MARIO | JULIAN | [12 empty] | X | X | [10 empty] | * |  |  |  |  | *
2 | Acompañamiento a Procesos de Votación Electrónica |  |  | JEFE | MARIO | [21 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
3 | Seguimiento a los compromisos de mejoramiento ONCI |  |  | JULIAN | TODOS | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | * | [6 empty] | *
4 | Seguimiento a Implementación de NIIF |  |  | NUBIA | EMILSE-JAVIER-JOSE DAIRO-HEBERT | [11 empty] | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | *
5 | Informe de gestión del periodo del rector |  |  | HEBERT | HEBERT | [21 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Note on G16: Ejemplo: Evidenciar el manejo de los recursos y cumplimiento de objetivos del proyecto

## AVANCE Y CUMPLIMIENTO 2024
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO
Plan de Actividades 2024 *
ACTIVIDAD / SEDE
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN Y ENLACE
Informe de Gestión Vigencia 2023.
Enlace Proceso Auditor CGR a la vigencia 2023.
Formulación Plan de Mejoramiento con la CGR vigencia 2023
Elaboración Plan de Actividades ONCI 2024
Seguimiento Plan de Actividades ONCI 2024
PLAN NACIONAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2024
NIVEL NACIONAL
N1. Gestión de lo información académica de los estudiantes.
N2. Evaluación al Proceso de Inscripción a los Programas de Pregrado de la UNAL
N3. Evaluación a la implementación del sistema de información de gestión documental de la Universidad
N4. Evaluación al funcionamiento de las Spin Off constituidas por la Universidad y al Centro Méntor de la Sede Bogotá
N5. Evaluación al funcionamiento de las corporaciones constituidas por la Universidad. ROTTOR - Instituto de liderazgo público.
N6. Seguimiento a la ejecución contratual de la Fase II Sede Tumaco
N7. Evaluación a la ejecución de los proyectos de regalías UN - Ejecutor y Operador
N8. Evaluación Financiera
C1. Evaluación al proyecto BPIN 2020000020025 "Construcción y dotación del edificio de aulas y bienestar. Sede Caribe
SEDE BOGOTA
B1 Gestión del Riesgo Laboratorios Sede Bogotá
B2 Evaluación Procesos Contractuales en la Sede Bogotá.
B3 Evaluación a contratos de arrendamiento y comodato.
B4. Implementación de los Planes de Mejoramiento de Programas Curriculares
B5. Evaluación al Convenio Interadministrativo No. Atenea-158-023 suscrito con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología
SEDE MEDELLÍN
M1. Contrato entre la Alcaldía de Medellín y la UNAL Sede Medellín
M2. Gestión del Riesgo Laboratorios Sede Medellín
M3. Implementación de los Planes de Mejoramiento de Programas Curriculares
M4. Evaluación Procesos Contractuales en el Nivel Central.
M5. Duración del proyecto vs. ejecución presupuestal y devolución de los recursos no ejecutados (en el caso de los proyectos de investigación).
SEDE MANIZALES
Mz1. Gestión de Riesgos Laboratorios Sede Manizales
Mz2. Evaluación Procesos Contractuales en el Nivel Central.
Mz3. Implementación de los Planes de Mejoramiento de Programas Curriculares
Mz4. Análisis de riesgos en los proyectos de investigación - Tiempo vs ejecución del proyecto
SEDE PALMIRA
P1. Vinculación de Docentes Ocasionales Sede Palmira
P2. Gestión de Riesgos Laboratorios Sede Palmira
SEDE DE LA PAZ
Pz1. Asesoría y Acompañamiento Sede de La Paz
Pz2. Evaluación a los procesos de planeación y ejecución presupuestal (impuestos departamentales y municipales) y de contratación
INFORMES DE LEY
1 | IL Informe Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 (mapa de riesgos de corrupción)
Seguimiento PAAC. Corte al 31 de diciembre de 2023
Seguimiento PAAC. Corte al 30 de abril de 2024
Seguimiento PAAC. Corte al 31 de agosto de 2024
2 | IL Informe de Austeridad
Trimestre octubre - diciembre 2023
Trimestre enero - marzo 2024
Trimestre abril - junio 2024
Trimestre julio - septiembre 2024
3 | IL Informe EKOGUI
Seguimiento 2023 - II
Seguimiento 2024 - I
4 | IL Informe Comité de Conciliación
Seguimiento 2023 - II
Seguimiento 2024 - I
5 | IL Medición del Desempeño Institucional MDI - Encuesta FURAG Vigencia 2023
6 | IL Informe Evaluación Independiente Estado del SCI
Informe Semestre julio - dic 2023
Informe Semestre enero - junio de 2024
7 | IL Informe Uso legal del software (DNDA) - Derechos de autor
8 | IL Informe Control Interno Contable CHIP Vigencia 2023
9 | IL Informe Plan de Mejoramiento CGR
Informe corte a diciembre de 2023
Informe corte a marzo de 2024
Informe corte a junio de 2024
Informe corte a septiembre de 2024
10 | IL Informe SIGEP 2024
11 | IL Informe Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 0106 de 2015)
Informe primer semestre 2024 - Corte 31 de mayo
Informe segundo semestre 2024
12 | IL Informe Rendición de Cuentas 2023
13 | IL Informe Sistema de Quejas y Reclamos
Informe corte a marzo de 2024
Informe corte a septiembre de 2024
SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS
Acompañamiento a Proceso de Admisiones Programas de Pregrado
Proceso 2024 - II
Proceso 2025 - I
Acompañamiento a Procesos de Votación de la UN
Seguimiento a los compromisos de mejoramiento ONCI
Informe 1 al 31 de diciembre de 2023
Informe 2 al 30 de junio de 2024
Seguimiento Proceso Talento Humano (plan de mejoramiento - acciones de medio y no de resultado)
Seguimiento a Recomendaciones FURAG
* Aprobado mediante Acta 2 del 19 de febrero de 2024 del Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia CNCSCI, y modificado mediante Acta 3 del 28 de junio de 2024 del CNCSCI